## Sheet1
STT | GIAI ĐOẠN 1 | THỜI GIAN |  |  | Giá dự toán
|  | Bắt đầu | Hoành thành | Số ngày |  | Thực hiện | GHI CHÚ
1 | BÀN GIAO MỐC GIỚI
2 | CÁC THỦ TỤC GIAO ĐẤT
Giải phóng mặt bằng | Ký hợp đồng với Trung tâm cung ứng dịch vụ | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5
| Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng | 2026-01-19 | 2026-04-03 | 50 |  |  | CN, nghỉ tết: 24/03/2026 ( 06/2)
| Chuyển đổi mục đích sử dụng đất |  |  |  |  | Trung tâm Cung ứng Dịch vụ phường Tuần Châu Mr Giang - phó GĐ 0919326468
Xác định ranh giới GPMB
Kiểm đếm, Kê khai, Quy chủ từng thửa đất hiện trạng
Lập PA đền bù GPMB tổng thể
Thẩm định, phê duyệt phương án đền bù GPMB tổng thể
Tổ chức thực hiện đền bù, GPMB
| Xác nhận kết thúc GPMB |  | 2026-01-15
Giao đất, nhận QSDĐ | Ký hợp đồng với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị | 2026-01-12 | 2026-01-16
| Thực hiện công tác đăng ký và nhận quyền sử dụng đất | 2026-04-04 | 2026-05-04 | 30 |  |  | CN, nghỉ tết: 28/04/2026 ( 12/3)
| Giao đất, cho thuê đất, Chuyển mục đích sử dụng đất |  |  |  |  | Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Tuần Châu A Minh- trường phòng 0989869579
Nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất
Giao đất, cho thuê đất, Chuyển mục đích sử dụng đất
Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất
KÝ HĐ thuê đất, Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3 | LẮP DỰNG HÀNG RÀO TÔN, CỔNG DỰ ÁN | 2026-01-15 | 2026-02-09 | 25
| Cắm mốc vị trí lắp dựng | 2026-01-15 | 2026-01-15
| Hợp đồng thi công | 2026-01-12 | 2026-01-12
| Thi công hàng rào | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 10
| Thi công cổng, nhà bảo vệ | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 10
4 | SAN NỀN | 2026-02-09 | 2026-05-10 | 90 | 8107000000
Khảo sát hiện trạng, lập dự toán thi công
Lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công
Triển khai thi công
5 | LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN | 2026-05-10 | 2026-06-09 | 30
Làm việc với Cty điện lực Quảng Ninh về công việc đấu nối điện lưới
Thống nhất với cty CP Âu Lạc Quảng Ninh về phướng án đấu nối.
Phương án đấu nối điện, chi phí đấu nối với điện lực QN
Triển khai đấu nối, cấp điện cho dự án.
6 | ĐẤU NỐI NƯỚC SẠCH
Phối hợp cùng công ty cấp nước QN đưa ra phương án đấu nối, chi phí đấu nối
Triển khai đấu nối nước sạch, cấp nước sạch cho dự án.
7 | NHÀ ĐIỀU HÀNH | 2026-02-09 | 2026-10-27 | 260 | 19090051131.6917
| Ép cọc | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 30
| Nhà điều hành | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 15 | 658640563.7995 |  |  | 65 | 4.3333 | 7
| Trạm sử lý nước thải |  | 0
| Nhà dịch vụ |  | 0
| Kết cấu móng | 2026-03-17 | 2026-04-16 | 30 | 1575438857.3377
| Kết cấu thân |  |  |  | 3725818570.8738 |  |  | 1584.81
| Sàn tầng 2 | 2026-04-16 | 2026-05-01 | 15 | 899240668.1932 |  |  | 2350955.9953
| Sàn tầng 3 | 2026-05-01 | 2026-05-16 | 15 | 899240668.1932
| Sàn tầng 4 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 15 | 899240668.1932
| Sàn mái | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 7 | 128855898.1011
| Hoàn thiện - Xây trát | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  | 6838985177 |  |  | 1584.81
| Tầng 1 | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 10 |  |  |  | 4315334.442
| Tầng 2 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 10
| Tầng 3 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 10 |  |  |  | 382.5
| Tầng 4 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 10
Tầng tum + mái
| Cấp thoát nước |  | 0 |  | 158710511.6632
| Thiết bị cấp thoát nước |  | 0 |  | 419220833.3368
| Điện |  | 0 |  | 1607484563
| Điện nhẹ |  | 0 |  | 82514307
| Điều hoà |  |  |  | 759987430
| PCCC |  |  |  | 436672415
8 | TRẠM SỬ LÝ NƯỚC THẢI | 2026-04-15 | 2026-12-11 | 240
9 | HẠ TẦNG | 2026-03-16 | 2026-05-05 | 50
Lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công
Triển khai thi công
| GIAI ĐOẠN 2 |  |  |  |  | PHÊ DUYỆT
3 | LẮP DỰNG HÀNG RÀO TÔN, CỔNG DỰ ÁN | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 15 | 373650000
4 | SAN NỀN |  |  |  | 60150066000
| Khảo sát hiện trạng, lập dự toán thi công | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 15
| Lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công | 2026-04-23 | 2026-05-08 | 15
| Triển khai thi công | 2026-05-13 | 2026-08-11 | 90
Di chuyển đường điện
5 | HẠ TẦNG
| San nền |  |  |  | 60150066218.7711
| Giao thông |  |  |  | 8742307455.3351
| Cấp nước |  |  |  | 1476588602.8384
| Thoát nước mưa |  |  |  | 1088830054.0121
| Thoát nước thải |  |  |  | 1741956134.2128
| Cấp điện |  |  |  | 7024819048.1697
| Chiếu sáng |  |  |  | 455081237.4964
| Thiết bị điện |  |  |  | 4859100384.4291
4307374791.0633
Formulas:
THỜI GIAN = +[THỜI GIAN, row above]
THỜI GIAN = +[Hoành thành, row above]
Hoành thành = +[THỜI GIAN]+[Số ngày]

## Sheet2
1 | Hồ sơ thiết kế các hạng mục
2 | Hồ sơ quy hoạch 1/500
Hồ sơ hiện trạng khu đất, dự toán san lấp đất nền
3 | Thiết kế Trạm sử lý nước thải, dự toán
4 | Thiết kế đường hạ tầng kỹ thuật, dự toán
5
6
7
8
9
10
11
12

## kế hoạch triển khai
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN
STT | Nội dung | Số ngày | Bắt đầu | Kết thúc | Giá trị | Ghi chú |  | tháng 2/2026 | tháng 3/2026 | tháng 4/2026 | tháng 5/2026 | tháng 6/2026 | tháng 7/2026 | tháng 8/2026 | tháng 9/2026 | tháng 10/2026 | tháng 11/2026 | tháng 12/2026 | tháng 1/2027 | tháng 2/2027 | tháng 3/2027 | tháng 4/2027 | tháng 5/2027 | tháng 6/2027 | tháng 7/2027 | tháng 8/2027 | tháng 9/2027 | tháng 10/2027
[5 empty] | 104989494273.265 | 275000 | 0 | 5608981027.6 | 4925729565.8529 | 2228996625.643 | 924028401.0032 | 28593551568.9451 | 11620046609.7523 | 17931683260.0606 | 10811803562.0834 | 4967769459.0481 | 4188992558.5969 | 374396849.7874 | 15863077038.7973 | 1044432928.3973 | 1044432928.3973 | 735919743.4064 | 735919743.4064 | 361522893.619 | 1745310066.6554 | 1745310066.6554 | 1745310066.6554 | 3401370269.1004 | 120598585233.463
I | GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG | 50 days | Mon 19/01/26 | Mon 23/03/26
II | GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ ĐẤT | 30 days | Tue 24/03/26 | Tue 28/04/26
III | LẮP DỰNG HÀNG RÀO TÔN, CỔNG DỰ ÁN | 24 days | Thu 15/01/26 | Wed 11/02/26 | 511390000 |  |  | 511390000
| Hợp đồng thi công | 1 day | Thu 15/01/26 | Thu 15/01/26
| Cắm mốc vị trí lắp dựng | 1 day | Fri 16/01/26 | Fri 16/01/26 | 2000000
| Thi công hàng rào | 15 days | Tue 20/01/26 | Thu 05/02/26 | 430890000
| Thi công cổng, nhà bảo vệ | 10 days | Fri 06/02/26 | Mon 23/02/26 | 78500000
IV | SAN NỀN | 90 days | Mon 12/01/26 | Tue 05/05/26 | 4643100000 | 275000 |  | 1392930000 | 3250170000
| Lập hồ sơ gói thầu | 5 days | Mon 12/01/26 | Fri 16/01/26
| Lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công | 10 days | Sat 17/01/26 | Wed 28/01/26 | 1392930000 |  |  | 1392930000
| Triển khai thi công | 70 days | Wed 04/02/26 | Tue 05/05/26 | 3250170000 |  |  |  | 3250170000
V | LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN | 33 days | Mon 19/01/26 | Tue 03/03/26
| Làm việc với Cty điện lực Quảng Ninh về công việc đấu nối điện lưới | 5 days | Mon 19/01/26 | Fri 23/01/26
| Thống nhất với cty CP Âu Lạc Quảng Ninh về phướng án đấu nối. | 3 days | Sat 24/01/26 | Tue 27/01/26
| Phương án đấu nối điện, chi phí đấu nối với điện lực QN | 10 days | Wed 28/01/26 | Sat 07/02/26
| Triển khai đấu nối, cấp điện cho dự án. | 15 days | Mon 09/02/26 | Tue 03/03/26
VI | ĐẤU NỐI NƯỚC SẠCH | 4 days | Wed 06/05/26 | Sat 09/05/26
| Phối hợp cùng công ty cấp nước QN đưa ra phương án đấu nối, chi phí đấu nối | 1 day | Wed 06/05/26 | Wed 06/05/26
| Triển khai đấu nối nước sạch, cấp nước sạch cho dự án. | 3 days | Thu 07/05/26 | Sat 09/05/26
VII | NHÀ ĐIỀU HÀNH | 262 days | Thu 15/01/26 | Wed 25/11/26 | 18523305138 |  |  | 3704661027.6 | 1675559565.8529 | 674430501.1449 | 674430501.1449 | 1445502925.8656 | 1248902832.3042 | 1248902832.3042 | 220519527.3432 | 3996561162.4512 | 3633834262 |  | 14818644110.4
| Lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công | 10 days | Thu 15/01/26 | Mon 26/01/26
| Ép cọc | 17 days | Tue 27/01/26 | Sat 14/02/26 | 658640563.7995 |  |  |  | 658640563.7995
| Ép cọc thí nghiệm, nén tĩnh cọc | 7 days | Tue 27/01/26 | Tue 03/02/26
| Ép cọc đại trà | 10 days | Wed 04/02/26 | Sat 14/02/26
| Kết cấu móng | 30 days | Sat 21/02/26 | Sat 28/03/26 | 1575438857.3377 |  |  |  | 1575438857.3377
| Kết cấu thân | 70 days | Mon 30/03/26 | Sat 20/06/26 | 3725818570.8628 | 1584.81 | 2350955.9953
| Kết cấu sàn tầng 2 | 15 days | Mon 30/03/26 | Wed 15/04/26 | 899240668.1932 |  | 899240668.1905 |  |  | 899240668.1932
| Kết cấu sàn tầng 3 | 15 days | Thu 16/04/26 | Tue 05/05/26 | 899240668.1932 | [5 empty] | 899240668.1932
| Kết cấu sàn tầng 4 | 15 days | Wed 06/05/26 | Fri 22/05/26 | 899240668.1932 | [6 empty] | 899240668.1932
| Kết cấu sàn tầng tum | 15 days | Sat 23/05/26 | Tue 09/06/26 | 899240668.1932 | [6 empty] | 899240668.1932
| Kết cấu sàn mái | 10 days | Wed 10/06/26 | Sat 20/06/26 | 128855898.1011 | [6 empty] | 128855898.1011
| HOÀN THIỆN | 175 days | Wed 06/05/26 | Wed 25/11/26 | 6838985177 | 1584.81 | 2176736.9626
| Hoàn thiện - Tầng 1 | 50 days | Wed 06/05/26 | Thu 02/07/26 | 832601888.2028 | [7 empty] | 832601888.2028
| Xây + trát trong | 20 days | Wed 06/05/26 | Thu 28/05/26
| Trần + hệ thống kỹ thuật | 15 days | Fri 29/05/26 | Mon 15/06/26
| Hoàn thiện sàn | 15 days | Tue 16/06/26 | Thu 02/07/26
| Hoàn thiện - Tầng 2 | 50 days | Sat 23/05/26 | Mon 20/07/26 | 832601888.2028 | [7 empty] | 832601888.2028
| Xây + trát trong | 20 days | Sat 23/05/26 | Mon 15/06/26
| Trần + hệ thống kỹ thuật | 15 days | Tue 16/06/26 | Thu 02/07/26
| Hoàn thiện sàn | 15 days | Fri 03/07/26 | Mon 20/07/26
| Hoàn thiện - Tầng 3 | 50 days | Tue 16/06/26 | Wed 12/08/26 | 832601888.2028 | [8 empty] | 832601888.2028
| Xây + trát trong | 20 days | Tue 16/06/26 | Wed 08/07/26
| Trần + hệ thống kỹ thuật | 15 days | Thu 09/07/26 | Sat 25/07/26
| Hoàn thiện sàn | 15 days | Mon 27/07/26 | Wed 12/08/26
| Hoàn thiện - Tầng 4 | 50 days | Fri 03/07/26 | Sat 29/08/26 | 832601888.2028 | [8 empty] | 832601888.2028
| Xây + trát trong | 20 days | Fri 03/07/26 | Sat 25/07/26
| Trần + hệ thống kỹ thuật | 15 days | Mon 27/07/26 | Wed 12/08/26
| Hoàn thiện sàn | 15 days | Thu 13/08/26 | Sat 29/08/26
| Hoàn thiện - Tầng tum | 40 days | Mon 27/07/26 | Thu 10/09/26 | 119306952.9213 | [9 empty] | 119306952.9213
| Xây + trát trong | 10 days | Mon 27/07/26 | Thu 06/08/26
| Trần + hệ thống kỹ thuật | 10 days | Fri 07/08/26 | Tue 18/08/26
| Hoàn thiện sàn | 20 days | Wed 19/08/26 | Thu 10/09/26
| Trát ngoài | 30 days | Fri 07/08/26 | Thu 10/09/26 | 174719083.5363 | [9 empty] | 174719083.5363
| Hoàn thiện sàn, cửa, sơn tường, trần | 35 days | Fri 11/09/26 | Wed 21/10/26 | 3214551587.7312 | [10 empty] | 3214551587.7312
| Hoàn thiện thang bộ, thang máy, tam cấp | 15 days | Fri 11/09/26 | Mon 28/09/26 | 490818713.4233
| Lắp dựng cửa | 15 days | Fri 11/09/26 | Mon 28/09/26 | 2386860655.8484
| Sơn tường | 10 days | Tue 29/09/26 | Fri 09/10/26 | 336872218.4595
| Lắp đặt thiết bị điện, nước, điều hoà, điện nhẹ | 10 days | Sat 10/10/26 | Wed 21/10/26 | 3633834262 | [11 empty] | 3633834262
| Nghiệm thu đưa vào sử dụng | 30 days | Thu 22/10/26 | Wed 25/11/26
| HẠNG MỤC PHỤ TRỢ | 70 days | Sat 01/08/26 | Wed 21/10/26 | 2090587707
| Nhà thường trực | 60 days | Sat 01/08/26 | Fri 09/10/26 | 544884824 | [10 empty] | 544884824
| Cổng, tường rào | 45 days | Wed 19/08/26 | Fri 09/10/26 | 258224952 | [10 empty] | 258224952
| Sân Vườn cảnh quan | 30 days | Thu 17/09/26 | Wed 21/10/26 | 1287477931 | [10 empty] | 1287477931
VIII | TRẠM SỬ LÝ NƯỚC THẢI | 220 days | Mon 02/03/26 | Mon 16/11/26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế + Dự toán | 30 days | Mon 02/03/26 | Mon 06/04/26
| Lựa chọn nhà thầu | 20 days | Tue 07/04/26 | Wed 29/04/26
| Thi công xây dựng | 120 days | Sat 02/05/26 | Fri 18/09/26
| Lắp đặt thiết bị | 50 days | Sat 19/09/26 | Mon 16/11/26
IX | HẠ TẦNG GIAI ĐOẠN 1 | 210 days | Mon 02/03/26 | Wed 04/11/26 | 4349894082.1328 |  |  | 0 | 0 | 1554566124.4981 | 249597899.8583 | 584615939.1632 | 584615939.1632 | 584615939.1632 | 430359346.6678 | 180761446.8095 | 180761446.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lập hồ sơ mời thầu, phát thầu
| Lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công | 30 days | Mon 02/03/26 | Mon 06/04/26 | [5 empty] | 1304968224.6398
| Kết cấu đường | 150 days | Tue 07/04/26 | Wed 30/09/26 | 2139410570.2138 |  |  |  |  | 249597899.8583 | 249597899.8583 | 249597899.8583 | 249597899.8583 | 249597899.8583 | 249597899.8583
| Hệ thống kỹ thuật | 60 days | Thu 18/06/26 | Wed 26/08/26 | 1435791597.0211 | [6 empty] | 335018039.3049 | 335018039.3049 | 335018039.3049
| Hoàn thiện đường | 60 days | Thu 27/08/26 | Wed 04/11/26 | 774691914.8979 | [9 empty] | 180761446.8095 | 180761446.8095 | 180761446.8095
X | SAN NỀN GIAI ĐOẠN 2 | 150 days | Wed 29/04/26 | Thu 22/10/26 | 55923016218.7711 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26563432703.9163 | 9786527838.2849 | 9786527838.2849 | 9786527838.2849 | 416050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lập hồ sơ mời thầu, phát thầu | 15 days | Wed 29/04/26 | Mon 18/05/26
| Lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công | 15 days | Tue 19/05/26 | Thu 04/06/26 | [7 empty] | 16776904865.6313
| Triển khai thi công | 90 days | Fri 05/06/26 | Thu 17/09/26 | 55506966218.7711 | [6 empty] | 9786527838.2849 | 9786527838.2849 | 9786527838.2849 | 9786527838.2849
| Lắp dựng hàng rào tôn giai đoạn 2 | 30 days | Fri 18/09/26 | Thu 22/10/26 | 416050000 | [10 empty] | 416050000
XI | HẠ TẦNG GIAI ĐOẠN 2 | 345 days | Tue 19/05/26 | Thu 24/06/27 | 21038788834.3608 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6311636650.3083 | 374396849.7874 | 374396849.7874 | 374396849.7874 | 374396849.7874 | 1044432928.3973 | 1044432928.3973 | 1044432928.3973 | 735919743.4064 | 735919743.4064 | 361522893.619 | 1745310066.6554 | 1745310066.6554 | 1745310066.6554 | 3401370269.1004
| Lập hồ sơ mời thầu, phát thầu | 30 days | Tue 19/05/26 | Mon 22/06/26
| Lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công | 30 days | Tue 23/06/26 | Mon 27/07/26 | [9 empty] | 6311636650.3083
| Kết cấu đường | 180 days | Fri 18/09/26 | Thu 15/04/27 | 4278821140.4275 | [9 empty] | 374396849.7874 | 374396849.7874 | 374396849.7874 | 374396849.7874 | 374396849.7874 | 374396849.7874 | 374396849.7874 | 374396849.7874 | 374396849.7874
| Hệ thống kỹ thuật cấp, thoát nước | 60 days | Fri 01/01/27 | Thu 11/03/27 | 2871583194.0422 | [13 empty] | 670036078.6098 | 670036078.6098 | 670036078.6098
| Hoàn thiện đường | 60 days | Fri 16/04/27 | Thu 24/06/27 | 1549383829.7959 | [16 empty] | 361522893.619 | 361522893.619 | 361522893.619
| Cáp điện, điện chiếu sáng | 60 days | Fri 25/06/27 | Thu 02/09/27 | 7479900285.6662 | [19 empty] | 1745310066.6554 | 1745310066.6554 | 1745310066.6554
| Thiết bị điện | 30 days | Thu 03/09/27 | Fri 07/10/27 | 4859100384.4291 | [22 empty] | 3401370269.1004
[9 empty] | 1675559565.8529 | 674430501.1449 | 674430501.1449 | 1445502925.8656 | 1248902832.3042 | 1248902832.3042 | 220519527.3432 | 3996561162.4512 | 3633834262
[9 empty] | 558519855.2843 | 224810167.0483 | 224810167.0483 | 481834308.6219 | 416300944.1014 | 416300944.1014 | 73506509.1144 | 1308578132.28
[5 empty] | 18523305138 |  |  | 3704661027.6 | 2234079421.1372 | 899240668.1932 | 899240668.1932 | 1927337234.4875 | 1665203776.4056 | 1665203776.4056 | 294026036.4576 | 5305139294.7312 | 3633834262